## 工作表1
| Partie Hardware ( Muyao Chen ) | Partie Software ( Jing Ye )
Période 1 (1/2-1/3) | Liaison Bluetooth | Etude des protocoles
Tâche 1 | Planification du projet | Planification du projet
Tâche 2 | Choix des composants | Etude de TCP et UDP
Tâche 3 | Utilisation de l'IDE | Etude d'utilisation de socket sur la plateforme Android
Tâche 4 | Mise en place la liaison UART pour Bluetooth | Communication avec Arduino par TCP/UDP
Tâche 5 | Etude de LWIP
Période 2 (1/3-1/4) | Liaison Ethernet | Mise en place des fonctions fondamentaux
Tâche 1 | Stockage des données | Envoi et réception des données avec la carte en utilisant TCP
Tâche 2 | Mise en place la liaison Internet via TCP | Traitement graphique des données
Tâche 3 | Gestion des capteurs via Bluetooth | Addition et suppression des devices
Tâche 4 | Etude de la possibilité d'intégrer le Wi-Fi | Permission de notification pour l'alerte
Tâche 5 | Programmation des périphériques
Période 3 (1/4-1/5) | Gestion des communications | Gestion des données et d'interface graphique
Tâche 1 | Etude du protocole au niveau d'application | Etude du protocole au niveau d'application
Tâche 2 | Intégration des deux liaisons | Amélioration d'interface graphique
Tâche 3 | Gestion du processus | Tests avec carte TI
Tâche 4 | Tests avec Appli Android
Tâche 5
Période 4 (1/5-31/5) | Modifications et Améliorations | Modifications et Améliorations
Tâche 1 | Gestion des problèmes | Gestion des problèmes
Tâche 2 | Améliorations possibles | Améliorations possibles
Tâche 3 | Travail en plus à voir (Serveur WEB ou RTOS) | Travail en plus à voir
Tâche 4 | Préparations des livrables | Préparations des livrables
Tâche 5 | Préparation pour la soutenance | Préparation pour la soutenance